## 표지
리스크 분석서
| 지역명 | OO 지역
| 과제명 | OO 과제
| 추진기업명 | ㈜ OO
| 작성자 | OOO
| 문서버전 | V1.0
| 작성일자 | 2012-OO-OO
㈜회사명

## 리스크기반 테스팅전략 수립절차
개요
¨ 제품 리스크 레벨에 따라 테스팅 강도의 차별화가 이루어지는 리스크 기반 테스팅을 기본 전략으로 채택한다.
¨ 리스크 기반 테스팅 전략 수립 및 관리에 관한 단계는 아래와 같이 4단계로 구성한다.
 [1 단계] 리스크 식별: 무엇이 리스크이고 어디에 리스크가 있는지 확인
 [2 단계] 리스크 분석: 중요하고, 복잡하고, 잠재적으로 결함이 많은 부분을 분석
- 장애 발생 빈도(Likelihood)와 장애로 인한 영향(Impact) 식별
- 리스크 우선 순위 결정
 [3 단계] 리스크 계획 활동: 리스크 정보를 근거로 대처 방안 수립(리스크를 완화시키는 테스트 전략 수립)
 [4 단계] 리스크 추적: 리스크와 리스크에 대한 대응을 모니터링
1.1 리스크 식별
□기능적 또는 기술적 아이템으로 분리하여 각각의 아이템에 존재하는 리스크를 식별한다.
해당 프로젝트의 이해관계자들이 참여하여 리스크 아이템을 식별한다
1.2 리스크 분석
¨ 리스크 분석 단계에서는 리스크 요소(팩터)를 설정하고, 전 단계에서 결정된 리스크 아이템들의 리스크 레벨을 분석한다.
가) 리스크 요소(팩터)설정
|  | 리스크 요소 분류 | 리스크 요소
|  | 장애 발생 가능성 |  복잡성(Complexity)
 새로운 개발의 정도(기존에 개발된 것의 재사용 수준)
 상호관계(Interrelationship, 인터페이스 개수)
 크기
 사용된 기술의 난이도/최신성
 개발팀의 경험 미흡
|  | 장애로 인한 영향 |  사용자에 의한 취급 중요도(잘 팔리는 아이템)
 경제적, 안전적, 회사 이미지적 피해
 사용 빈도(Usage intensity)
나) 리스크 레벨 결정
¨ 리스크 요소가 결정되었으면 리스크 아이템별로 해당 리스크 요소(팩터)가 어느 정도의 리스크 레벨이 되는지 결정한다. 이 과정에서도 참여 대상은 프로젝트의 이해관계자가 모두 참여하여 결정한다.
|  | 평가 점수 | 리스크 레벨
|  | 9 | 심각(Critical)
|  | 5 | 높음(High)
|  | 3 | 보통(Moderate)
|  | 1 | 낮음(Low)
|  | 0 | 없음(None)
¨ 리스크 아이템별 리스크 레벨이 결정시 프로젝트의 이해관계자가 개별적으로 분석을 하고, 개별 결과에 대해 합의를 거쳐 최종 결과가 분석된다.
[리스크 분석 결과 예시]
1.3 리스크 계획 활동
¨ 리스크 우선 순위 영역 결정
¨ 리스크 분석 결과를 바탕으로 영역별로 테스트 강도를 조정하여 결과를 도출 할 수 있는데, 각 영역별 의미는 다음과 같다.
|  | 리스크 영역 |  | 리스크 영역의 의미
|  | STA (Strong Test Area) |  | * 장애 발생 가능성과 장애로 인한 영향이 모두 높은 부분 * “반드시 강력하게 테스트 해야 하는” 영역
|  | ITA(Biz) (Intensive Test Area) |  | * 장애 발생 가능성은 낮은데 장애로 인한 영향이 높은 부분 * “출시가 가까워질수록 강력하게 테스트해야 하는” 영역
|  | ITA(Tech) (Intensive Test Area) |  | * 장애 발생 가능성은 높은데 장애로 인한 영향이 낮은 부분 * “코딩 시기에 가까울수록 강력하게 테스트해야 하는” 영역
|  | FTA (Fundamental Test Area) |  | * 두 가지 리스크 요소가 모두 낮은 부분 * "테스트 강도를 낮출 수 있는” 영역
1.4 리스크 기반 테스팅 전략 수립
¨ 각 영역별로 테스팅 활동 강도를 조정하여 전략을 수립할 수 있다.
[리스크 기반 테스팅 전략 예시]
|  | 리스크레벨 | 우선순위 | 설계 기법 | 완료 조건 | 테스트 / 인력배치 | 재테스팅/리그레션 테스팅
|  | STA | 1 | * 경계값 분석 * 페어와이즈 + 경험적 조합 * 탐색적 테스팅 | * 모든 가능한 TC수행 * 잔존 결함수 0개 | * 조기 참여 개발담당자 * 테스트 엔지니어 | - 3회 재테스팅
|  | STTA | 2 | * 경계값 분석 | * 모든 가능한 TC수행 * 심각도 높은 잔존 결함수 0개 | * 테스트 엔지니어 | - 2회 재테스팅
|  | ITA | 3 | * 등가 분할 * 체크리스트 | * 모든 가능한 TC수행 * 심각도 치명적인 결함 없음 | * 테스트 엔지니어 | * 1회 재테스팅 * 부분 리그레션
|  | FTA | 4 | * 체크리스트 | * 치명적인 결함 없음 | * 테스트 엔지니어 | * 부분 리그레션
1.5 리스크 추적
¨ 리스크 기반 테스팅 전략에 따라 테스팅이 진행되어 리스크가 적절하게 최소화되고 있는지 파악하는 것이다.
¨ 주로 테스트 리포팅을 통해 리스크를 추적할 수 있으며, 상대적으로 높은 리스크가 조속히 최소화되어야 한다

## 1.리스크아이템식별
리스크 아이템 목록
No. | 분류 | 리스크아이템 | 설명
1 |  | 원격급이제어기능
2 |  | do센서 데이터 처리 기능
3 |  | 원격 데이터 전송 기능
4 |  | 원격 시스템 관리 기능
5 |  | 원격 소프트웨어 갱신 기능
6 |  | 단말기 상태정보 전송기능
7 |  | 환경정보 데이터 서버 전송 및 데이터베이스 저장 기능
8 |  | 급이량 조절 기능
9 |  | 센싱데이터 처리 기능
10 |  | LED상태표시 기능
11 |  | 스틸컷 전송 기능
12 |  | 시설물 유실감지 기능
13 |  | 원격 미들웨어 환경 설정 기능
14 |  | 원격 단말기 재부팅 기능
15 |  | 원격 단말기 파일관리 기능
16 |  | 로컬 네트웍상에서 미들웨어 구성 기능
17 |  | 단말기 로그 VIEW기능
18 |  | 사용자요구에 따른 커스터마이징
19 |  | 음성인식 모듈 고도화
20 |  | 비용관리 기능
21 |  | 생산원가 현황 분석 기능
22 |  | 경영정보(MIS)수익률 분석
23 |  | 경영정보(MIS)가격 추이 분석
24 |  | 어종생육정보통계/분석기능
25 |  | 생육패턴 분석 고도화
26 |  | 이력정보 제공 모바일 웹
27 |  | 먹이급이기 자동 실행 기능
28 |  | 용존산소량(DO)서버정보처리기능
29 |  | HACCP인증 정보관리기능
30 |  | 웹사이트 모니터링 관리 기능

## 2.리스크팩터 정의
리스크 팩터 정의
분류 | 리스크 팩터 | 정의 | 판단 기준
장애발생가능성 (개발 측면의 리스크) (Likelihood) | 복잡성 (Complexity) | 기술적으로 프로그램상의 기능이나 모듈의 복잡한 정도 | • 0(업음) • 1(낮음) • 3(보통) • 5(높음) • 9(심각) * 별도의 산출식이나 도구를 사용하여 측정함
| 새로운 개발 | 새롭게 개발된 정도(반대로 재사용의 정도로 판단할 수 있음) | • 0(업음) 새로운 기능 아님, 신규 개발된 모듈이 아님 • 1(낮음) • 3(보통) 새로운 기능, 신규 개발된 모듈 • 5(높음) • 9(심각) 신규 개발된 모듈에 대해 개발자가 2인이상 참여하여 작업이 진행된 기능
| 상호관계 (외부 의존도) | 각 개발모듈(기능)간의 연관관계의 정도 | • 0(업음) 개발 모듈간의 연관관계가 없음. 단독적으로 수행되는 기능 • 1(낮음) 모듈간의 연관관계가 있으나 매우 적음. 정보표시 정도의 낮은 연관관계 • 3(보통) 모듈간의 연관관계가 1~2개정도. 다른 기능과 함께 연결되어 사용하는 기능 • 5(높음) 모듈간의 연관관계가 높음. 다른 기능과의 연결되어야만 사용할 수 있는 기능 • 9(심각) 필수적인 다른 기능과의 연결이 많이 요구되는 기능
장애로 인한 영향 (사용자 측면의 리스크) (Impact) | 영향도 | 해당 기능에 대한 장애 발생시 고객이나 사용자에게 미치는 영향도 | • 0(업음) 장애가 발생하여도, 고객이 인식하지 못할 수준의 기능 • 1(낮음) 장애가 발생했을 시 고객의 업무에 큰 지장을 주지 않을 정도의 기능 • 3(보통) 장애 발생시 고객의 업무에 방해를 주지만 진행이 불가능할 정도는 아닌 기능 • 5(높음) 사용빈도가 높은 기능으로서 장애 발생시 바로 고객의 불만이 발생할 수준의 기능 • 9(심각) 제품의 결함 수준을 넘어서 기업의 제품 품질 신뢰도에 영향을 끼치는 수준의 매우 기본적이거나, 중요한 기능
| 사용빈도 | 해당 기능에 대한 고객이나 사용자의 사용빈도 정도 | • 0(업음) 사용빈도가 매우 낮음 • 1(낮음) 사용빈도가 낮은 편임 • 3(보통) 사용빈도가 높지는 않지만, 기본 기능으로서 사용자가 자주 활용하는 기능 • 5(높음) 사용빈도가 높음 • 9(심각) 제품의 메인 기능으로서 사용자의 주 사용 목적이 되는 기능

## 3.리스크테이블
No. | 리스크 아이템 | 장애 발생 가능성 |  |  |  | 비즈니스 영향 |  |  | 리스크영역
|  | 복잡성 | 새로운 개발 | 상호관계 (외부의존도) | 합계 | 영향도 | 사용 빈도 | 합계
1 | 원격 급이 제어 기능 | 5 | 5 | 5 | 15 | 9 | 9 | 18 | STA
2 | 원격 데이터 전송 기능 | 3 | 3 | 9 | 15 | 9 | 9 | 18 | STA
3 | 원격 시스템 관리 기능 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | 9 | 12 | ITA(Biz)
4 | 원격 소프트웨어 갱신 기능 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | ITA(Biz)
5 | 단말기 상태정보 전송 기능 | 3 | 1 | 9 | 13 | 9 | 9 | 18 | ITA(Biz)
6 | 환경정보 데이터 서버 전송 및 데이터베이스 저장 기능 | 3 | 9 | 1 | 13 | 9 | 1 | 10 | ITA(Biz)
7 | 급이량 조절 기능 | 5 | 3 | 9 | 17 | 3 | 3 | 6 | ITA
8 | 센싱데이터 처리 기능 | 3 | 1 | 9 | 13 | 1 | 5 | 6 | FTA
9 | LED 상태표시 기능 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | FTA
10 | 스틸컷 전송 기능 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | FTA
11 | 시설물 유실감지 기능 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | FTA
12 | 원격 미들웨어 환경 설정 기능 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | FTA
13 | 원격 단말기 재부팅 기능 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | FTA
14 | 원격 단말기 파일 관리 기능 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | FTA
15 | 로컬 네트웍상에서 미들웨어 구성 기능 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | ITA
16 | 단말기 로그 view 기능 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | FTA
17 | 사용자요구에따른커스터마이징 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 10 | ITA(Biz)
18 | 음성인식 모듈 고도화 | 9 | 5 | 3 | 17 | 1 | 5 | 6 | ITA
19 | 비용관리기능 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 5 | 14 | STA
20 | 생산원가 현황 분석 기능 | 5 | 9 | 9 | 23 | 5 | 1 | 6 | ITA
21 | 경영정보(MIS)수익률 분석 | 5 | 9 | 9 | 23 | 1 | 1 | 2 | ITA
22 | 경영정보(MIS)가격 추이 분석 | 5 | 9 | 9 | 23 | 1 | 1 | 2 | ITA
23 | 어종생육정보통계/분석기능 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 3 | 6 | FTA
24 | 생육패턴 분석 고도화 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | 10 | ITA(Biz)
25 | 이력정보 제공 모바일 웹 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | FTA
26 | 먹이급이기 자동 실행 기능 | 5 | 5 | 3 | 13 | 9 | 5 | 14 | ITA(Biz)
27 | 용존산소량(DO)정보수집기능 | 5 | 9 | 9 | 23 | 5 | 9 | 14 | STA
28 | 웹사이트모니터관리기능 | 5 | 3 | 9 | 17 | 9 | 9 | 18 | STA
29 | HACCP인증 정보 관리 기능 | 3 | 9 | 5 | 17 | 3 | 5 | 8 | ITA
30 | 생장정보데이터구축 | 9 | 5 | 5 | 19 | 3 | 9 | 12 | STA

## 4.리스크매트릭스
No. | 리스크 아이템 | 장애발생가능성 (기술적) | 비지니스영향 (사업적) | 리스크영역
1 | 원격 급이 제어 기능 | 15 | 18 | STA
2 | 원격 데이터 전송 기능 | 15 | 18 | STA
3 | 원격 시스템 관리 기능 | 13 | 12 | ITA(Biz)
4 | 원격 소프트웨어 갱신 기능 | 3 | 10 | ITA(Biz)
5 | 단말기 상태정보 전송 기능 | 13 | 18 | ITA(Biz)
6 | 환경정보 데이터 서버 전송 및 데이터베이스 저장 기능 | 13 | 10 | ITA(Biz)
7 | 급이량 조절 기능 | 17 | 6 | ITA(Tech)
8 | 센싱데이터 처리 기능 | 13 | 6 | FTA
9 | LED 상태표시 기능 | 5 | 4 | FTA
10 | 스틸컷 전송 기능 | 7 | 6 | FTA
11 | 시설물 유실감지 기능 | 2 | 8 | FTA
12 | 원격 미들웨어 환경 설정 기능 | 6 | 6 | FTA
13 | 원격 단말기 재부팅 기능 | 5 | 6 | FTA
14 | 원격 단말기 파일 관리 기능 | 7 | 4 | FTA
15 | 로컬 네트웍상에서 미들웨어 구성 기능 | 18 | 1 | ITA(Tech)
16 | 단말기 로그 view 기능 | 7 | 8 | FTA
17 | 사용자요구에따른커스터마이징 | 5 | 10 | ITA(Biz)
18 | 음성인식 모듈 고도화 | 17 | 6 | ITA(Tech)
19 | 비용관리기능 | 27 | 14 | STA
20 | 생산원가 현황 분석 기능 | 23 | 6 | ITA(Tech)
21 | 경영정보(MIS)수익률 분석 | 23 | 2 | ITA(Tech)
22 | 경영정보(MIS)가격 추이 분석 | 23 | 2 | ITA(Tech)
23 | 어종생육정보통계/분석기능 | 13 | 6 | FTA
24 | 생육패턴 분석 고도화 | 13 | 10 | ITA(Biz)
25 | 이력정보 제공 모바일 앱 | 4 | 4 | FTA
26 | 먹이급이기 자동 실행 기능 | 13 | 14 | ITA(Biz)
27 | 용존산소량(DO)서버정보처리기능 | 23 | 14 | STA
28 | 웹사이트모니터관리기능 | 17 | 18 | STA
29 | HACCP인증 정보 관리 기능 | 17 | 8 | ITA(Tech)
30 | 생장정보데이터구축 | 19 | 12 | STA
장애 발생 가능성 (Likelihood)
STA
FTA
ITA(Tech)
ITA(Biz)
장애로 인한 영향도(Impact)

## 5.(예시)리스크레벨별전략테이블
리스크 전략 테이블
테스트 레벨 리스크 레벨 | 리스크 전략 | 개발 및 테스팅
|  | 단위테스트 | 통합테스트 | 시스템테스트 | 인수테스트
STA | 완료조건 | • 모든 TC수행 • 결함 제거율 100% • 구문 커버리지 | • 모든 TC수행 • 결함 제거율 100% | • 모든 TC수행 • 결함 제거율 100% | • 모든 테스트 시나리오 수행 • 결함 제거율 100%
| 테스트 케이스 설계 | • 단위 테스트 도구 활용 | • 경계값 분석 & 동등분할 • 제어 흐름 테스트(depth Level2) | • 경계값 분석 & 동등분할 • 상태전이 테스팅 • 결정테이블 테스팅 • 체크리스트 • 탐색적 테스팅 • 에러추정 | • 체크리스트 • 경험기반 테스팅
| 인력배치 | • 담당 개발자 | • 담당 개발자 | • 품질관리 담당, 고객품질관리담당 | • 품질관리 담당, 고객품질관리담당
| 리그레션 | • 전체 리그레션 테스팅 | • 전체 리그레션 테스팅 | • 전체 리그레션 테스팅 | • 전체 리그레션 테스팅
STTA | 완료조건 | • 모든 가능한 TC수행 • 결함 제거율 100% • 구문 커버리지 | • 모든 가능한 TC수행 • 결함 제거율 100% | • 모든 가능한 TC수행 • 결함 제거율 100% | • 모든 테스트 시나리오 수행 • 결함 제거율 100%
| 테스트 케이스 설계 | • 단위 테스트 도구 활용 | • 경계값 분석 & 동등분할 • 제어 흐름 테스트(depth Level1) | • 경계값 분석 & 동등분할 • 체크리스트 • 탐색적 테스팅 • 에러추정 | • 체크리스트 • 에러추정
| 인력배치 | • 담당 개발자 | • 담당 개발자 | • 품질관리 담당, 고객품질관리담당 | • 품질관리 담당, 고객품질관리담당
| 리그레션 | • 리그레션 테스팅 | • 리그레션 테스팅 | • 리그레션 테스팅 | • 리그레션 테스팅
ITA | 완료조건 | • 결함 심각도 "보통"이상 모두 수정 • 모든 TC 수행 완료 • 구문 커버리지 • 결함 제거율 80% | • 결함 심각도 "보통"이상 모두 수정 • 모든 TC 수행 완료 • 결함 제거율 80% | • 결함 심각도 "보통"이상 모두 수정 • 모든 TC 수행 완료 • 결함 제거율 80% | • 결함 심각도 "보통"이상 모두 수정 • 모든 TC 수행 완료 • 결함 제거율 80%
| 테스트 케이스 설계 | • 단위 테스트 도구 활용 | • 경계값 분석 & 동등분할 • 제어 흐름 테스트 | • 경계값 분석 & 동등분할 • 체크리스트 | • 체크리스트
| 인력배치 | • 담당 개발자 | • 담당 개발자 | • 품질관리 담당, 고객품질관리담당 | • 품질관리 담당, 고객품질관리담당
| 리그레션 | • 수행안함 | • 수행안함 | • 수행안함 | • 수행안함
FTA | 완료조건 | • 누적 발견된 결함 심각도"높음"이상 모두 수정 • 모든 TC 수행 완료 • 구문 커버리지 • 결함 제거율 80% | • 누적 발견된 결함 심각도"높음"이상 모두 수정 • 모든 TC 수행 완료 • 구문 커버리지 • 결함 제거율 80% | • 누적 발견된 결함 심각도"높음"이상 모두 수정 • 모든 TC 수행 완료 • 결함 제거율 80% | • 체크리스트 • 결함 제거율 80%
| 테스트 케이스 설계 | • 단위 테스트 도구 활용 | • 경계값 분석 & 동등분할 | • 체크리스트 | • 체크리스트
| 인력배치 | • 담당 개발자 | • 담당 개발자 | • 고객품질관리담당 | • 고객품질관리담당
| 리그레션 | • 수행안함 | • 수행안함 | • 수행안함 | • 수행안함